| **PROYECTO** | **Sistema de gestión de alquileres de pisos** | **CÓDIGO DE PROYECTO** | **2024-100** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ELABORADO POR** | **Grupo 3.12** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **13/10/2024** |

**Diccionario de la EDT**

**Fase 3 Ejecución**

**Parte 3.1 Desarrollo**

| **Id:** 3.1.1 | **Nombre paquete:** Inicio de desarrollo. | |
| --- | --- | --- |
| **Responsable:** Hugo | | |
| **Descripción:** Comienzo del desarrollo del producto. | | |
| **Entregables:** | | |
| **Actividades/Hitos** | **Duración** | **Recursos** |
| Reunión de kick-off | 3 h | Equipo de desarrollo |
| Preparar entorno de desarrollo | 8 h | - Javier  - Hugo  - Portátiles |

| **Id:** 3.1.2 | **Nombre paquete:** Diseño y desarrollo del sistema de registro de usuarios. | |
| --- | --- | --- |
| **Responsable:** Rafael | | |
| **Descripción:** Implementación del sistema que permite a los usuarios registrarse y gestionar su cuenta. | | |
| **Entregables:**   * Producto(módulo usuarios) | | |
| **Actividades/Hitos** | **Duración** | **Recursos** |
| Crear cuenta | 4 h | - Hugo  - Rafael  - Portátiles |
| Log-In | 6 h | - Rafael  - Portatil |
| Editar datos | 4 h | - Hugo  - Portatil |
| Eliminar cuenta | 2 h | - Rafael  - Portatil |
| Log-Out | 2 h | - Hugo  - Rafael  - Portátiles |
| **Criterios de aceptación**: Módulo de registro de usuarios probado y funcional. | | |

| **Id:** 3.1.3 | **Nombre paquete:** Gestión de propiedades. | |
| --- | --- | --- |
| **Responsable:** Alejandro | | |
| **Descripción**: Implementación del sistema que permite a los propietarios gestionar las propiedades disponibles para alquilar. | | |
| **Entregables:**   * Producto(módulo gestión propiedades) | | |
| **Actividades/Hitos** | **Duración** | **Recursos** |
| Agregar propiedad | 6 h | - Alejandro  - Javier  - Portátiles |
| Editar propiedad | 4 h | - Javier  - Portatil |
| Eliminar propiedad | 5 h | - Alejandro  - Portatil |
| **Criterios de aceptación**: Módulo de gestión de propiedades probado y funcional. | | |

| **Id:** 3.1.4 | **Nombre paquete:** Búsqueda y filtrado de pisos | |
| --- | --- | --- |
| **Responsable:** Hugo | | |
| **Descripción**: Implementación del sistema que permite a los usuarios buscar y filtrar las propiedades disponibles en base a diferentes criterios. | | |
| **Entregables:**   * Producto(módulo búsqueda y filtrado de pisos) | | |
| **Actividades/Hitos** | **Duración** | **Recursos** |
| Búsqueda y filtrado de pisos | 6 h | - Rafael  - Portatil |
| Pisos visibles | 3 h | - Hugo  - Portatil |
| **Criterios de aceptación**: Sistema de búsqueda y filtrado probado y funcional. | | |

| **Id:** 3.1.5 | **Nombre paquete:** Reservas | |
| --- | --- | --- |
| **Responsable:** Javier | | |
| **Descripción**: Implementación del sistema que permite a los usuarios reservar las propiedades seleccionadas. | | |
| **Entregables:**   * Producto(módulo reserva de pisos) | | |
| **Actividades/Hitos** | **Duración** | **Recursos** |
| Reserva de pisos | 6 h | - Alejandro  - Javier  - Portátiles |
| Pago de la reserva | 10 h | - Alejandro  - Javier  - Portátiles |
| **Criterios de aceptación**: Módulo de reserva de pisos probado y funcional. | | |

| **Id:** 3.1.6 | **Nombre paquete:** Gestión de reservas | |
| --- | --- | --- |
| **Responsable:** Alejandro | | |
| **Descripción**: Implementación del sistema que permite a los usuarios gestionar las propiedades que han reservado, incluyendo cancelaciones o modificaciones. | | |
| **Entregables:**   * Producto(módulo gestión de pisos reservados) | | |
| **Actividades/Hitos** | **Duración** | **Recursos** |
| Cancelación de reservas | 4 h | - Javier  - Portatil |
| Modificación de reservas | 3 h | - Alejandro  - Portatil |
| **Criterios de aceptación**: Módulo de gestión de pisos reservados probado y funcional. | | |

| **Id:** 3.1.7 | **Nombre paquete:** Gestión de notificaciones | |
| --- | --- | --- |
| **Responsable:** Rafael | | |
| **Descripción**: Implementación del sistema de notificaciones que permitirá a los usuarios recibir alertas sobre el estado de sus reservas y nuevas propiedades disponibles. | | |
| **Entregables:**   * Producto(módulo notificaciones) | | |
| **Actividades/Hitos** | **Duración** | **Recursos** |
| Notificaciones | 7 h | - Hugo  - Rafael  - Portátiles |
| **Criterios de aceptación**: Sistema de notificaciones probado y funcional. | | |

| **Id:** 3.1.8 | **Nombre paquete:** Valoración y opiniones | |
| --- | --- | --- |
| **Responsable:** Javier | | |
| **Descripción**: Implementación del sistema de valoración que permitirá a los usuarios dejar una calificación y comentario sobre la propiedad y el propietario. | | |
| **Entregables:**   * Producto(módulo valoraciones) | | |
| **Actividades/Hitos** | **Duración** | **Recursos** |
| Calificaciones de pisos | 5 h | - Alejandro  - Javier  - Portátiles |
| Valoraciones sobre propietarios | 4 h | - Hugo  - Rafael  - Portátiles |
| **Criterios de aceptación**: Sistema de valoración probado y funcional. | | |

**Parte 3.2 Pruebas**

| **Id:** 3.2.1 | **Nombre paquete:** Pruebas de integración | |
| --- | --- | --- |
| **Responsable:** Hugo | | |
| **Descripción**: Evaluación de la interfaz del sistema mediante pruebas. | | |
| **Entregables:**   * **Pruebas de funcionalidad** | | |
| **Actividades/Hitos** | **Duración** | **Recursos** |
| Pruebas de interfaz | 30 h | - Alejandro  - Hugo  - Portátiles |
| **Criterios de aceptación**:Todos los módulos pasan las pruebas de interfaz desarrolladas. | | |

| **Id:** 3.2.2 | **Nombre paquete:** Pruebas unitarias y de integración | |
| --- | --- | --- |
| **Responsable:** Javier | | |
| **Descripción**: Validación del correcto funcionamiento de cada uno de los módulos del sistema, asegurando que cumplen con los requisitos definidos. | | |
| **Entregables:**   * Pruebas de seguridad * Pruebas de aceptación | | |
| **Actividades/Hitos** | **Duración** | **Recursos** |
| Pruebas unitarias y de integración | 20 h | - Javier  - Rafael  - Portátiles |
| **Criterios de aceptación**: El sistema cumple con los requisitos del cliente y no hay errores críticos. | | |

**Fase 4 Seguimiento**

| **Id:** 4.1 | **Nombre paquete:** Control de calidad | |
| --- | --- | --- |
| **Responsable:** Carlos | | |
| **Descripción:** Se realizarán reuniones para ver cómo mejorar el desarrollo del proyecto. | | |
| **Entregables:**   * Registro de incidencias actualizado * Registro de decisiones actualizado * Registro de cambios actualizado * Informe de seguimiento del proyecto | | |
| **Actividades/Hitos** | **Duración** | **Recursos** |
| Planificar | 2 h | - Equipo de dirección  - Portátiles |
| Hacer | 2 h | - Equipo de desarrollo  - Portátiles |
| Verificar | 2 h | - Equipo de dirección  - Portátiles |
| Actuar | 2 h | - Equipo de dirección  - Portátiles |
| Informes de seguimiento | 3 h | - Carlos  - Portatil |
| Incidencias y riesgos | 2 h | - Carlos  - Portatil |
| Reuniones retrospectiva | 10 h | - Equipo de desarrollo  - Portátiles |
| Reuniones patrocinador | 2 h | - Equipo de desarrollo  - Portátiles |
| **Criterios de aceptación**: Incidencias resueltas y registro actualizado. | | |

| **Id:** 4.2 | **Nombre paquete:** Control de desempeño | |
| --- | --- | --- |
| **Responsable:** Carlos | | |
| **Descripción:** Se realizarán reuniones para ver cómo mejorar el desarrollo del proyecto. | | |
| **Entregables:**   * Informe de desempeño | | |
| **Actividades/Hitos** | **Duración** | **Recursos** |
| Análisis del valor ganado | 3 h | - Carlos  - Portatil |
| Ejecutar y analizar las pruebas | 3 h | - Equipo de dirección  - Portátiles |
| Informe de desempeño | 3 h | - Carlos  - Portatil |
| **Criterios de aceptación**: Se presenta el informe detallado y completo | | |

**Cierre**

| **Id:** 5.1 | **Nombre paquete:** Cierre | |
| --- | --- | --- |
| **Responsable:** Rafael | | |
| **Descripción:** Se realizará el cierre del proyecto con la aprobación del cliente. | | |
| **Entregables:**   * Informe de cierre | | |
| **Actividades/Hitos** | **Duración** | **Recursos** |
| Aceptación del cliente |  |  |
| Informe de cierre | 2 h | - Equipo de dirección  - Portátiles |
| Lecciones aprendidas | 2 h | - Equipo de dirección  - Portátiles |
| Reunión de cierre | 6h | - Equipo de dirección  - Portátiles |
| **Criterios de aceptación**: Aprobación formal de todas las partes interesadas y entrega del informe de cierre detallado | | |